ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

“Организиране на ефективно функциониране и управление на клинико – диагностична структура - лаборатория за молекулярна диагностика, микробиология, вирусология, имунология, паразитология и генетика в Болница „Лозенец”за период от 36 месеца”

# Задача 1. Подбор на персонал и създаване и провеждане на програма за обучение:

- Създаване на организационна структура на лабораторията и определяне на отдели в нея;

- Създаване на щатно разписание на лабораторията, включително на необходимите длъжностни характеристики;

- Подбор на персонал, съобразно дефинираните критерии;

- Създаване на организация за ефективно използване на наетия персонал;

- Създаване и провеждане на програма за начално обучение на наетия персонал;

- Създаване и провеждане на програма за продължаващо обучение на наетия персонал;

# Задача 2. Набавяне на всички необходими разрешителни за функционирането на лабораторията:

# Задача 3. Стартиране на дейността по клинична диагностика:

- Да изготви приоритизиран списък на лабораторните изследвания по отдели на лабораторията и групи диагностични тестове;

- Да изготви график за стартиране провеждането на отделните групи диагностични тестове;

- Да организира и управлява процеса на стартиране провеждането на отделните диагностични тестове, в съответствие с изготвения график;

- Да разработи система от стандартни оперативни процедури за функциониране на лабораторията, в съответствие с добрите практики в областта и законодателството на Република България, която да гарантира получаването на навременни и точни резултати от провежданите тестове;

- При необходимост да обновява система от стандартни оперативни процедури за функциониране на лабораторията;

- Да следи за спазването на разработените стандартни оперативни процедури;

- Да разработи система за запознаване на лабораторния персонал с техническите изисквания за провеждането на отделните диагностични тестове;

- Да провежда периодично запознаване на лабораторния персонал с техническите изисквания за провеждането на отделните диагностични тестове, в съответствие с разработената система;

- Да създаде система на работа, която да гарантира навременно обработване на получените в лабораторията проби;

- Да интегрира напълно работата на лабораторията в диагностично-лечебния процес на болницата;

- Да интегрира лабораторията в процеса на контрол на вътреболнични инфекции в болницата;

# Задача 4. Организация и управление на работния процес:

- Да опише работните процеси в лабораторията;

- Да имплементира описаните работни процеси в ежедневната работа на лабораторията;

- Да контролира спазването на дефинираните работни процеси;

# Задача 5. Организация на информационната осигуреност на лабораторията:

- Да организира и контролира процеса на имплементиране на лабораторната информационна система;

- Да адаптира лабораторната информационна система към работните процеси на лабораторията;

# Задача 6. Създаване и управление на системата за контрол на качеството:

- Да разработи система за вътрешен качествен контрол на дейността на лабораторията;

- Да разработи график за регулярна проверка на резултатите по групи диагностични тестове във външни референтни лаборатории;

- Да имплементира системата за вътрешен качествен контрол в дейността на лабораторията;

- Да проверява резултатите от отделните тестове;

- Да проверява правдоподобността на резултатите от отделните тестове;

- Да разпознава отклонения в резултатите от отделните тестове;

# Задача 7. Популяризиране работата на лабораторията:

- Да дава отговори на специфични запитвания за тълкуване на резултатите от тестовете, направени от лекарите, назначили съответното изследване;

- Да организира и подпомага организирането на срещи с лекари, с цел запознаването им с дейността на лабораторията;

- Да информира лекарите за лабораторните диагностични методи, предлагани от лабораторията;

- Да информира лекарите за новите лабораторни диагностични методи, въведени в лабораторията;

# Задача 8. Подпомагане на Университетска болница Лозенец за натоварване капацитета на лабораторията:

- Да търси възможности и да включва лабораторията в национални и международни научни проекти;

- Да търси възможности за предлагане на услугите на лабораторията на други лечебни заведения;

- Да подпомага Университетска болница Лозенец при включването на лабораторията в скринингови програми, организирани от държавата, общините, фармацевтични фирми и други;

- Да търси възможности за включването на лабораторията в национални и международни проекти, финансирани от Европейския съюз;

- Да подпомага обучаването на студенти от Медицинския факултет на Софийски университет

Изпълненито на задачите от спесификацията се извършва паралелно и е в зависимост от структурирането и етапа на организиране на лабораторията.