| # ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| # “Организиране на ефективно функциониране и управление на клинико – диагностична структура - лаборатория за молекулярна диагностика, микробиология, вирусология, имунология, паразитология и генетика в Болница „Лозенец” за период от 36 месеца” | Потвърждение |
| # Задача 1. Подбор на персонал и създаване и провеждане на програма за обучение: - Създаване на организационна структура на лабораторията и определяне на отдели в нея; - Създаване на щатно разписание на лабораторията, включително на необходимите длъжностни характеристики; - Подбор на персонал, съобразно дефинираните критерии; - Създаване на организация за ефективно използване на наетия персонал; - Създаване и провеждане на програма за начално обучение на наетия персонал; - Създаване и провеждане на програма за продължаващо обучение на наетия персонал; |  |
| # Задача 2. Набавяне на всички необходими разрешителни за функционирането на лабораторията |  |
| # Задача 3. Стартиране на дейността по клинична диагностика: - Да изготви приоритизиран списък на лабораторните изследвания по отдели на лабораторията и групи диагностични тестове; - Да изготви график за стартиране провеждането на отделните групи диагностични тестове; - Да организира и управлява процеса на стартиране провеждането на отделните диагностични тестове, в съответствие с изготвения график; - Да разработи система от стандартни оперативни процедури за функциониране на лабораторията, в съответствие с добрите практики в областта и законодателството на Република България, която да гарантира получаването на навременни и точни резултати от провежданите тестове; - При необходимост да обновява система от стандартни оперативни процедури за функциониране на лабораторията; - Да следи за спазването на разработените стандартни оперативни процедури; - Да разработи система за запознаване на лабораторния персонал с техническите изисквания за провеждането на отделните диагностични тестове; - Да провежда периодично запознаване на лабораторния персонал с техническите изисквания за провеждането на отделните диагностични тестове, в съответствие с разработената система; - Да създаде система на работа, която да гарантира навременно обработване на получените в лабораторията проби; - Да интегрира напълно работата на лабораторията в диагностично-лечебния процес на болницата; - Да интегрира лабораторията в процеса на контрол на вътреболнични инфекции в болницата; |  |
| # Задача 4. Организация и управление на работния процес: - Да опише работните процеси в лабораторията; - Да имплементира описаните работни процеси в ежедневната работа на лабораторията; - Да контролира спазването на дефинираните работни процеси; |  |
| # Задача 5. Организация на информационната осигуреност на лабораторията: - Да организира и контролира процеса на имплементиране на лабораторната информационна система; - Да адаптира лабораторната информационна система към работните процеси на лабораторията; |  |
| # Задача 6. Създаване и управление на системата за контрол на качеството: - Да разработи система за вътрешен качествен контрол на дейността на лабораторията; - Да разработи график за регулярна проверка на резултатите по групи диагностични тестове във външни референтни лаборатории; - Да имплементира системата за вътрешен качествен контрол в дейността на лабораторията; - Да проверява резултатите от отделните тестове; - Да проверява правдоподобността на резултатите от отделните тестове; - Да разпознава отклонения в резултатите от отделните тестове; |  |
| # Задача 7. Популяризиране работата на лабораторията: - Да дава отговори на специфични запитвания за тълкуване на резултатите от тестовете, направени от лекарите, назначили съответното изследване; - Да организира и подпомага организирането на срещи с лекари, с цел запознаването им с дейността на лабораторията; - Да информира лекарите за лабораторните диагностични методи, предлагани от лабораторията; - Да информира лекарите за новите лабораторни диагностични методи, въведени в лабораторията; |  |
| # Задача 8. Подпомагане на Университетска болница Лозенец за натоварване капацитета на лабораторията: - Да търси възможности и да включва лабораторията в национални и международни научни проекти; - Да търси възможности за предлагане на услугите на лабораторията на други лечебни заведения; - Да подпомага Университетска болница Лозенец при включването на лабораторията в скринингови програми, организирани от държавата, общините, фармацевтични фирми и други; - Да търси възможности за включването на лабораторията в национални и международни проекти, финансирани от Европейския съюз; - Да подпомага обучаването на студенти от Медицинския факултет на Софийски университет |  |

Изпълнението на задачите от техническото предложение се извършва паралелно и е в зависимост от структорирането и етапа на организиране на лабораторията.